## Hoja1
|  | Iteraccion 0 | Iteraccion 1 | Iteraccion 2 | Iteraccion 3 | Iteraccion 4 | Iteraccion 5 | Iteraccion 6 | Iteraccion 7 | Iteraccion 8 |  |  | Precio que cobra
|  | Planificación (€/Hora): | Login (CDU1) | Añadir Cliente (CDU2) | Seleccionar Cliente (CDU4) | Almacenar Productos (CDU6) | Generar Pedido (CDU7) | Modificar Cliente (CDU5) | Borrar Cliente (CDU3) | Documentación, integración y despliegue: | Horas/José Manuel | 49 | 3185
José Manuel Plana Santos | Requisitos: | 65 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 56 | Horas/Empleado nº 1 | 72 | 3240
| Análisis: |  | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |  | Horas/Empleado nº2 a nº5 | 124 | 3720
Empleado Nº 1 | Diseño: | 45 | 6 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 12 |  | Horas/Empleado nº 6 y nº7 | 43 | 860
Empleados Nº2 a Nº5 | Implementación: | 30 | 12 | 16 | 5 | 16 | 12 | 21 | 42 |  |  | Total: | 11005
Empleados Nº6 y Nº7 | Pruebas: | 20 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6
|  | Total (Horas): | 26 | 35 | 24 | 34 | 33 | 37 | 60